## Planificador de proyectos
PLANIFICACION DEL PROYECTO
GRUPO 15 DTS-03 | RESPONSABLES: Camila Vaughan, César Anderson, Karent Bustos, Luis Ramos, Salomón Rodríguez | [5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
| ACTIVIDAD | ASIGNADO A | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
SEMANA 1 | ANALISIS DEL PROYECTO GENETAL | CV - CA - KB - LR - SR | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
| EVACUACION DE DUDAS Y PRIMERA PUESTA EN MARCHA | CV - CA - KB - LR - SR | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
| DETERMINACION DE LAS INCUMBENCIAS DEL PROYECTO | CV - CA - KB - LR - SR | 2 | 4 | 2 | 5 | 100%
| EXTRACCION DE LOS DATOS | CA - LR - SR | 3 | 4 | 3 | 4 | 100%
| SELECCIÓN DE LOS KPIs | KB - SR | 5 | 1 | 5 | 5 | 100%
| PROPUESTA DE PROYECTO | KB | 5 | 1 | 5 | 5 | 100%
| HOJA DE RUTA | CV - KB | 5 | 4 | 5 | 3 | 100%
SEMANA 2 | SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE DATOS | CA - LR - SR | 6 | 2 | 6 | 5 | 100%
| CARGA DE LOS DATOS AL DATA WAREHOUSE | CA - LR | 7 | 2 | 8 | 2 | 100%
| PIPELINES PARA ALIMENTAR EL DATA WAREHOUSE | SR | 8 | 1 | 9 | 2 | 100%
| AUTOMATIZACION DEL DATA WAREHOUSE | KB - SR | 9 | 1 | 10 | 6 | 100%
| VALIDACION DE LOS DATOS | CA - LR | 9 | 1 | 14 | 2 | 100%
SEMANA 3 | ANALISIS DE LOS DATOS | CV - CA - KB - LR - SR | 11 | 4 | 15 | 1 | 100%
| DESARROLLO E INTRODUCCION DE LOS ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING | CV - CA - KB - LR - SR | 11 | 4 | 15 | 4 | 100%
SEMANA 4 | PREPARACION DE LA DEMO FINAL | CV - CA - KB - LR - SR | 16 | 2 | 18 | 1 | 100%
| DOCUMENTACION GENERAL DEL PROYECTO | CV - CA - KB - LR - SR | 17 | 2 | 16 | 3 | 100%
| GLOSARIO | CV - CA - KB - LR - SR | 18 | 1 | 17 | 1 | 100%
| DETALLES / RETOQUES FINALES AL PROYECTO | CV - CA - KB - LR - SR | 19 | 1 | 18 | 1 | 100%